HFMM Thesis

Decision Log

High-Frequency Market Making with RL Under Different Volatility Regimes

KIT Financial Engineering MSc Thesis

# Hakkında

Bu doküman, tez boyunca karşılaşılan her önemli karar noktasını, değerlendirilen seçenekleri ve alınan kararları kronolojik olarak kaydeder. Her yeni karar anında güncellenmesi amaçlanmıştır.

Format: WP | İkilem | Seçenekler | Alınan Karar | Neden | Etki

Kaynak: Claude Projects hafızası + ChatGPT konuşma geçmişi birleştirilerek oluşturulmuştur. Mart 2026.

# WP0 — Proje Altyapısı

| WP0 | #1 Projeyi hemen RL olarak mı kuralım, yoksa önce altyapı mı? |
| --- | --- |

| İkilem | Hızlıca RL kodu yazmaya başlamak ile reproducible, izlenebilir bir pipeline kurmak arasında seçim. |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) Direkt RL script yaz ¦ B) Önce run_id / config snapshot / log / seed sistemi kur |
| Karar | B — Önce research-grade altyapı kuruldu. |
| Neden | Sonradan toparlamak imkansız olurdu. run.py, RunContext, CSVMetricLogger, meta.json, git commit hash sistemi baştan kuruldu. |
| Etki | Tüm WP'ler boyunca her deney otomatik loglandı, tekrarlanabilir oldu. 'Pilot phase' anlatısı bu altyapı sayesinde savunulabilir hale geldi. |

| WP0 | #2 Proje yapısı: tek script mi, work-package disiplini mi? |
| --- | --- |

| İkilem | Hızlı prototipleme için tek dosyada çalışmak mı, yoksa config/ src/wp1/ results/runs/ ayrımı mı? |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) Tek büyük script ¦ B) WP bazlı modüler yapı + JSON config sistemi |
| Karar | B — config/, src/wpX/, results/runs/, data/processed/ ayrımı benimsendi. |
| Neden | Her WP'nin bağımsız test edilebilmesi ve ileride job_entry() ile çağrılabilmesi için zorunluydu. |
| Etki | run.py dispatcher sistemi: hangi config verilirse o iş paketi çalışıyor. Tüm deneyler izole, karşılaştırılabilir. |

# WP1 — Baseline Stratejiler

| WP1 | #3 RL'yi tek başına mı kuralım, yoksa güçlü baseline'larla mı çevreleyeyim? |
| --- | --- |

| İkilem | RL ajanı hemen eğit ve sonuçlara bak, yoksa önce 2 klasik baseline implement et? |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) Direkt PPO'ya geç ¦ B) Naive symmetric + Avellaneda-Stoikov baseline zorunlu kıl |
| Karar | B — Her iki baseline tamamlanmadan WP3'e geçilmedi. |
| Neden | RL'nin 'ne kadar iyi' olduğunu söyleyebilmek için referans nokta şart. AS, inventory-aware analitik çözüm olarak güçlü bir üst sınır sağladı. |
| Etki | PPO ~4x Sharpe ile baseline'ları geçince bu sayıların anlamlı bir referansı oldu. |

| WP1 | #4 Fill modelini basit mi, yoksa intensity tabanlı mı yapalım? |
| --- | --- |

| İkilem | Sabit fill olasılığı kullanmak mı (kolay), yoksa λ(δ) = A·exp(−k·δ) Poisson modeli mi? |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) Sabit p=0.5 fill ¦ B) λ(δ) = A·exp(−k·δ), P = 1−exp(−λ·dt) |
| Karar | B — Intensity tabanlı Poisson modeli seçildi. |
| Neden | Market making literatürünün omurgası bu modeldir (Avellaneda-Stoikov, 2008). Fee ve latency de eklendi. Projenin kimliğini belirleyen temel karardı. |
| Etki | AS'nin analitik formülleri de bu modeli varsayıyor. Model tutarlılığı sağlandı. Tez akademik literature dayandı. |

# WP1 / WP3 — Geçiş Kararları

| WP1/WP3 | #5 RL aksiyonunu buy/sell/hold mu, yoksa spread+skew olarak mı tanımlayalım? |
| --- | --- |

| İkilem | Action space'i basit yön kararı (al/sat/bekle) mı, yoksa market-maker mantığıyla spread ve skew mi? |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) Discrete: al/sat/bekle ¦ B) MultiDiscrete([5,5]): h∈{1..5} ticks, m∈{-2..+2} ticks |
| Karar | B — Half-spread h ve skew m olarak tanımlandı. |
| Neden | Market making'de karar spread genişliği ve inventory lean'dir, yön değil. Bu parametrizasyon AS ile doğal karşılaştırma imkanı verdi. |
| Etki | 25 aksiyonlu action space, hem agresif hem pasif quoting'i kapsıyor. Inventory yönetimi doğal biçimde modellenebildi. |

# WP2 — Sentetik Rejim Tespiti

| WP2 | #6 Gerçek piyasa verisi mi, kontrollü sentetik dünya mı? |
| --- | --- |

| İkilem | Real market data kullanmak mı (proposal'da vardı), yoksa synthetic controlled environment mı? |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) Yahoo Finance / gerçek HFT verisi ¦ B) ABM + Markov chain, tamamen sentetik |
| Karar | B — Tamamen sentetik veri seçildi. |
| Neden | Seed/reproducibility ile aynı yolu tüm ajanlara göstermek, ve hangi farkın rejim bilgisinden geldiğini temiz izole etmek için zorunluydu. Real data confounding factor yaratırdı. |
| Etki | Tüm karşılaştırmalar aynı exog seri üzerinde yapıldı. Null result'ın 'gerçek piyasa gürültüsü' diye açıklanması engellendi. |

| WP2 | #7 Rejimleri nasıl tanımlayacağız? |
| --- | --- |

| İkilem | HMM/GARCH gibi ağır istatistiksel model mi, yoksa rolling realized volatility ile basit threshold mı? |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) HMM veya GARCH ¦ B) Rolling RV (window=50) + warmup percentile threshold |
| Karar | B — Rolling RV baseline olarak seçildi; HMM sonradan robustness kontrolü için eklendi. |
| Neden | 'Yorumlanabilirlik ve no-look-ahead' kriterleri öne çıktı. Rolling RV mekanizması şeffaf, implement etmesi hızlı. |
| Etki | rv_baseline %60.7, hmm %81.8 doğrulukla eklendi. İkisinde de null result → detektör kalitesi açıklaması elenirdi. |

| WP2 | #8 WP2 accuracy %33 çıkınca ne yapacağız? |
| --- | --- |

| İkilem | İlk denemede detection accuracy rastgele seviyedeydi (%32.6). Devam mı, düzelt mi? |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) Bu accuracy ile devam et ¦ B) Timescale mismatch'i teşhis et, parametreleri düzelt |
| Karar | B — Kök neden bulundu: rv_window çok büyük, transition matrix hızlı geçişli. |
| Neden | rv_window=100 iken rejim süresi ~10 adımdı. Pencere birden fazla rejimi kapsıyordu. Sticky matrix + window=50 + warmup=1000 ile accuracy %60.7'ye çıktı. |
| Etki | WP2'nin gerçekten 'bitti' diyebildiğimiz nokta bu fix oldu. Threshold gap 5x genişledi. |

| WP2 | #9 Sigma çarpanlarını ne kadar sert ayarlayalım? |
| --- | --- |

| İkilem | Project notes'ta [0.5, 1.0, 2.0] yazıyordu; son config'de [0.6, 1.0, 1.8] — neden yumuşattık? |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) Sert ayrım [0.5, 1.0, 2.0] ¦ B) Daha makul yakınlık [0.6, 1.0, 1.8] |
| Karar | B — [0.6, 1.0, 1.8] olarak yumuşatıldı. |
| Neden | Rejimlerin fazla kolay ayırt edildiği 'yapay dünya' yerine biraz daha gerçekçi, biraz belirsiz bir ortam hedeflendi. |
| Etki | Detection zorlaştı ama daha gerçekçi oldu. Bu ayrım tez metodoloji bölümünde savunulabilir. |

# WP3 — Gymnasium Environment

| WP3 | #10 Rejim bilgisini ajana açıkça verelim mi? |
| --- | --- |

| İkilem | sigma_hat zaten observation'da varken regime one-hot eklemek gerçekten yeni bilgi mi katıyor? |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) Sadece sigma_hat ver ¦ B) Hem sigma_hat hem regime one-hot ver; ablation ile test et |
| Karar | B — İkisi de verildi, sonra adil ablation ile karşılaştırıldı. |
| Neden | Bu soruyu baştan sormak tezin ana hipoteziydi. Ablation ile test zorunluydu. |
| Etki | Null result'ın kök nedeni bu karar sayesinde açıklandı: blind ajan sigma_hat'ten rejimi implicitly öğrenebildi. |

| WP3 | #11 Reward saf PnL mi, yoksa inventory penalty ekleyelim mi? |
| --- | --- |

| İkilem | R = ΔEquity mi, yoksa R = ΔEquity − η·inv² mi? |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) Saf PnL reward ¦ B) PnL − η·inv² quadratic penalty |
| Karar | B — Quadratic inventory penalty eklendi. |
| Neden | Saf PnL'de ajan inventory biriktirip büyük tek taraflı bahis oynayabilir. Penalty, gerçek market-maker davranışını (risk-neutral quoting) özendirir. |
| Etki | η ablation ile optimal değer η=0.001 bulundu. Reward shaping tezin önemli bir metodolojik katkısı oldu. |

| WP3 | #13 PPO'ya geçmeden önce sanity check zorunlu mu? |
| --- | --- |

| İkilem | Env doğruluğunu test etmeden PPO eğitimine başlamak mı, yoksa önce WP1 ile karşılaştırma mı? |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) Direkt PPO'ya geç ¦ B) naive_h2 sonucunun WP1 sim ile eşleştiğini doğrula |
| Karar | B — WP3 sanity check yapıldı; gym naive_h2 ≈ sim naive_h2 onaylandı. |
| Neden | Env yanlışsa PPO sonuçları anlamsız olurdu. Özellikle exog mid injection ve reward hesabı hata riskiydi. |
| Etki | PPO sonuçlarına güven arttı. Sonradan PPO başarısız olsaydı 'env mi bozuk?' sorusu elenmiş oldu. |

# WP4 — PPO Training

| WP4 | #14 İlk RL koşusunu final sonuç gibi mi okuyalım? |
| --- | --- |

| İkilem | WP4'te tek seed, 200K ts ile aware >> blind çıktı. Bu tezi kanıtlıyor mu? |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) Sonucu kabul et, tezi yaz ¦ B) Pilot say, çok seed ile OOS protokolü kur |
| Karar | B — WP4 sonucu pilot olarak etiketlendi. |
| Neden | Tek seed, in-sample, 200K timesteps çok yetersiz. Akademik güvenilirlik için OOS + çok seed zorunluydu. |
| Etki | WP5 tasarımı buradan şekillendi: 20 seed, train/test split, 1M timesteps. |

# WP4 / WP5 — Geçiş Kararları

| WP4-WP5 | #15 WP4 ayarlarını final mı, pilot mu sayacağız? |
| --- | --- |

| İkilem | total_timesteps=200K, ent_coef=0.0, η=0.01 ile başlanmıştı. Bunlar ana deney ayarları mı? |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) Bu ayarlarla devam et ¦ B) Pilot say, daha uzun training + exploration ile tekrarla |
| Karar | B — WP5 main için 1M timesteps + ent_coef=0.01 + η=0.001 seçildi. |
| Neden | Düşük exploration (ent_coef=0.0) ile ajan erken converge ediyor olabilirdi. 200K ts ile policy olgunlaşmamış olabilirdi. |
| Etki | Ana deney ayarları: total_timesteps=1M, ent_coef=0.01, η=0.001. Bu config w5_main.json'a sabitlendı. |

# WP5 — Out-of-Sample Evaluation

| WP5 | #16 OOS protokolüne geçiş: in-sample iyi görünmek yeterli mi? |
| --- | --- |

| İkilem | Eğitim verisinde iyi performans = başarılı tez mi? |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) In-sample değerlendirme ¦ B) train_frac=0.7, OOS test split, seed bazlı model eğitimi |
| Karar | B — train_frac=0.7 ile out-of-sample protokol kuruldu. |
| Neden | In-sample overfitting akademik olarak kabul edilmez. Projenin 'oyuncak demo'dan 'araştırma deneyi'ne geçiş noktasıydı. |
| Etki | Null result OOS'ta çıktı. Bu sonucun güvenilirliği OOS protokolüne dayanıyor. |

| WP5 | #17 WP5'te hangi naive baseline'ı sabitleyeceğiz? |
| --- | --- |

| İkilem | Naive sweep vardı (h=1..5). OOS karşılaştırma için tek sabit bir naive gerekiyordu. |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) h=1 (çok agresif) ¦ B) h=2 (orta) ¦ C) h=3 (pasif) |
| Karar | h=2, m=0 — orta nokta seçildi. |
| Neden | WP1 sweep'te h=2 en dengeli performansı verdi; ne aşırı agresif ne aşırı pasif. |
| Etki | Tüm karşılaştırmalarda naive referans noktası h=2 tick sabit spread oldu. |

| WP5 | #18 Kaç seed yeterli? |
| --- | --- |

| İkilem | 3 seed ile variance gözlemlendi, ama hüküm vermek için yetmiyordu. |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) 3 seed pilot — devam et ¦ B) 20 seed ana deney |
| Karar | B — 20 seed ana deney olarak çalıştırıldı. |
| Neden | Statistical test için minimum sample gerekiyordu. 3 seed ile p-value anlamlı olmaz. 20 seed paired t-test için yeterli. |
| Etki | 20 seed ile Sharpe p=0.261 (inconclusive), equity p=0.023 (ppo_blind lehine). Null result sağlam statistiksel temele oturdu. |

| WP5 | #19 ppo_aware varyansı görünce ilk neyi tune edeceğiz? |
| --- | --- |

| İkilem | Yüksek variance'ın pek çok olası nedeni vardı: timesteps, exploration, reward, obs clipping... |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) Direkt timesteps artır ¦ B) Önce η ablation ile reward scale'i doğru ölçeğe otur |
| Karar | B — Eta ablation önceliklendirildi; η=0.001 optimal bulundu. |
| Neden | Reward yanlış ölçekte olursa hiçbir hyperparameter tuning anlamlı olmaz. Temeli önce sağlamlaştır. |
| Etki | η=0.001 tüm main experiment konfigürasyonuna taşındı. Ablation tablosu tez metodoloji bölümüne girdi. |

| WP5 | #20 Timesteps ve exploration'ı büyütelim mi? |
| --- | --- |

| İkilem | 200K / ent_coef=0.0'dan ana deneye geçişte ne değişmeli? |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) Sadece seed sayısını artır ¦ B) 1M timesteps + ent_coef=0.01 |
| Karar | B — Her ikisi birlikte artırıldı. |
| Neden | Aware ajan çok erken ve zayıf explore ederek dengesiz policy öğrenmiş olabilirdi. Daha fazla training + exploration bu riski azaltır. |
| Etki | Ana deney fair attempt oldu. Null result daha güçlü: 'yeterince eğitilmedi' itirazı geçersiz. |

| WP5 | #21 Regime-wise raporlama opsiyonel mi, zorunlu mu? |
| --- | --- |

| İkilem | Toplam equity metriği yeterli mi, yoksa L/M/H bazında breakdown şart mı? |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) Sadece toplam metrikler ¦ B) Per-regime Sharpe, fill rate, inv_p99 tablosu |
| Karar | B — Regime-wise raporlama zorunlu kılındı. |
| Neden | Tezin ana sorusu rejim farkıyla ilgili. Aware ajan gerçekten farklı davranıyorsa bu L/M/H kırılımında görünmeliydi. |
| Etki | metrics_wp5_oos_by_regime.csv üretildi. Action analysis'te regime-bazlı h/m dağılımı tezin önemli bulgularından biri oldu. |

| WP5 | #22 Action analysis'te varyansı nasıl ölçeceğiz? |
| --- | --- |

| İkilem | Error bar'lar within-seed std mi, cross-seed std mi göstermeli? |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) Her seed için std hesapla, ortalamasını göster ¦ B) Seed-level aggregation + cross-seed std |
| Karar | B — analyze_actions.py'de _seed_level_stats eklendi, cross-seed std'ye geçildi. |
| Neden | Within-seed std bize stratejinin tek bir koşudaki dalgalanmasını verir, ama güvenilirliği ölçmez. Cross-seed std 'farklı piyasalarda ne kadar tutarlı' sorusunu yanıtlar. |
| Etki | Grafik paper-ready hale geldi. P(h=5) undertrading göstergesi de aynı şemaya eklendi. |

| WP5 | #23 20-seed null result sonrasında ne yapacağız? |
| --- | --- |

| İkilem | aware ≈ blind çıktı. Tezi 'başarısız' mı sayacağız, yoksa null result'ı savunacak mıyız? |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) Daha fazla timestep / farklı mimari dene ¦ B) Null result'ı temel bulgu olarak konumlandır + detector robustness ile destekle |
| Karar | B — Null result akademik bulgu olarak sahiplenildi; 3 detector x 20 seed robustness deneyi eklendi. |
| Neden | sigma_hat zaten observation'da olduğu için explicit regime label redundant — bu güçlü ve özgün bir akademik argüman. Pilot (3 seed) sonuçları: rv_baseline aware=0.850 vs blind=0.814, rv_dwell aware=0.804 vs blind=0.814, HMM aware=0.713 vs blind=0.814. HMM %81.8 doğrulukla bile aware geride — 'düşük detection accuracy' açıklaması elendi. |
| Etki | Detector robustness full run başlatıldı (120 model). Argüman güçlendi: null result detection kalitesinden bağımsız, signal redundancy temel açıklama. |

| WP5 | #24 Detector robustness full run'ı başlatmak: pilot yeterli mi? |
| --- | --- |

| İkilem | 3-seed pilot null result'ı tüm detectorlarda gösterdi. Full 120-model run'a gerek var mı? |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) Pilot (3 seed) yeterli, null result kabul et ¦ B) Full run: 3 detector x 20 seed x 2 strateji = 120 model |
| Karar | B — Full run başlatıldı. Config: w5_detector_full.json. CPU, tahmini ~70-80 saat. |
| Neden | Pilot'ta sadece 3 seed var — istatistiksel güç yetersiz. Paired t-test için her detector'da 20 seed gerekiyor. HMM %81.8 ile bile null result çıkıyorsa çok güçlü bir argüman ama 20 seed olmadan savunmak zor. |
| Etki | Full sonuçlar gelince her detector için ayrı paired t-test yapılacak. 'Detection quality değil, signal redundancy' argümanı istatistiksel olarak sağlamlaşacak (veya çürüyecek). |

# Genel Proje Kararları

| Genel | #25 Yazmaya hemen başlayalım mı, yoksa önce araştırmayı derinleştirelim mi? |
| --- | --- |

| İkilem | Mezun olmak için tez yeterli mi, yoksa paper hedefiyle daha derinlemesine mi gidilmeli? |
| --- | --- |
| Seçenekler | A) Erken yaz, mezun ol ¦ B) Önce hikayeyi netleştir, karar/deney öncelikli yürüt |
| Karar | B — Araştırma derinleştirildi; yazım ikincil tutuldu. |
| Neden | Supervisor ile paper hedefi konuşulmuştu. Null result'ı güçlü kılmak (detector robustness, action analysis, regime-wise) önce tamamlandı. |
| Etki | Tez hem MSc tezi hem paper taslağı olarak konumlandı. Uzun vadeli plan: A, k parametrelerini regime'e bağlamak. |

# Özet: En Kritik 9 Karar

ChatGPT ve Claude'un ortak değerlendirmesine göre tezin seyrini en çok etkileyen kararlar:

| # | Karar | WP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Research-grade pipeline kurmak | WP0 |
| 2 | Naive + AS baseline'larını zorunlu kılmak | WP1 |
| 3 | Synthetic controlled market seçmek | WP2 |
| 4 | Rolling RV + no-look-ahead rejim tespiti | WP2 |
| 5 | Aksiyonu spread + skew olarak tanımlamak | WP3 |
| 6 | Reward'ı PnL − η·inv² yapmak | WP3 |
| 7 | Aware vs blind'ı adil observation ablation olarak kurmak | WP3/WP5 |
| 8 | OOS + çoklu seed + eta tuning + null result sahiplenmek | WP5 |
| 9 | Detector robustness full run (120 model) — signal redundancy argümanını kanıtlamak | WP5 |